## Sheet1
주제: 응급실 혼잡도 분석을 통한 의료 서비스 극대화
구분 | 담당자 | 작업(산출물) | 시작일 | 종료일 | 작업기간 |  | 공통 |  |  |  | 박철호 |  |  |  | 이준수
[6 empty] | 11월 | [15 empty] | 12월
[6 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
기획 | 공통 | 아이디어 구상 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 3 | bar: 11월 15 to 11월 17
|  | 기획안 작성 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 4 | bar: 11월 17 to 11월 20
|  | 개발 스케쥴 작성 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2 | bar: 11월 21 to 11월 22
|  | 화면 설계서 작성 | 2023-11-23 | 2023-11-27 | 5 | bar: 11월 23 to 11월 27
|  | 요구사항 분석서 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2 | bar: 12월 18 to 12월 19
|  | 요구사항 명세서 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 3 | bar: 12월 20 to 12월 22
UI | 공통 | 메인 페이지 구현 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 7 | bar: 11월 28 to 12월 4
|  | 응급실 현황 페이지 구현 | 2023-11-05 | 2023-12-11 | 7 | bar: 12월 5 to 12월 11
| 이준수 | 응급실 데이터 페이지 구현 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2 | bar: 12월 16 to 12월 17
빅데이터 분석 | 박철호 | 응급실 병상 현황(시도별, 연도별) | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2 | bar: 12월 12 to 12월 13
|  | 응급실 재실 시간(시도별) | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2 | bar: 12월 14 to 12월 15
|  | Urban–sub-urban–rural variation in the supply and demand of emergency medical services | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2 | bar: 12월 16 to 12월 17
| 이준수 | 시도별 응급실 이용 현황(성별, 연령별) | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2 | bar: 12월 12 to 12월 13
|  | 서울_인구밀도(구별) 통계 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2 | bar: 12월 14 to 12월 15