## Sheet1
주제: 응급실 혼잡도 분석을 통한 의료 서비스 극대화
구분 | 담당자 | 작업(산출물) | 시작일 | 종료일 | 작업기간 |  | 공통 |  |  |  | 박철호 |  |  |  | 이준수
[6 empty] | 1월 | [16 empty] | 2월
[6 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
기획 | 공통 | 개발 계획서 작성 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 1일 | bar: 1월 15
백엔드 개발 | 이준수 | 응급실 현황 서비스(응급실 기본정보) | 2024-01-16 | 2024-01-22 | 7일 | bar: 1월 16 to 1월 22
|  | 응급실 현황 서비스(응급실 실시간 정보) | 2024-01-23 | 2024-01-29 | 7일 | bar: 1월 23 to 1월 29
| 박철호 | 응급실 데이터 서비스(응급실 병상포화지수 그래프) | 2024-01-16 | 2024-01-22 | 7일 | bar: 1월 16 to 1월 22
|  | 응급실 데이터 서비스(병상수/병상포화지수 회귀선 그래프) | 2024-01-23 | 2024-01-28 | 6일 | bar: 1월 23 to 1월 28
|  | 응급실 데이터 서비스(서울시 인구 변화율 그래프) | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 3일 | bar: 1월 29 to 1월 31
시스템 개선 | 공통 | 소프트웨어 구조 개선 및 성능 향상 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2일 | bar: 2월 1 to 2월 2